## Accueil
Plan de test — MoodIT
Plateforme pédagogique — Cahier de recette pour testeurs
| Projet | MoodIT
| Version testée | V1
| Environnement | prod
| Testeur | Michaël Normand
| Date | 2026-07-23
| Navigateur / OS | Chrome / Edge
Convention « Résultat obtenu »
| OK | Conforme au résultat attendu
| KO | Non conforme - décrire l'écart + n° d'anomalie
| N/A | Non applicable / non testé
| BLOQUÉ | Impossible à tester (pré-requis manquant)
Sommaire des feuilles
| • Authentification |  | 24 cas
| • Navigation & Paramètres |  | 11 cas
| • Établissements & Programmes |  | 14 cas
| • Cours |  | 12 cas
| • Forums & Canaux |  | 10 cas
| • Quiz — Passation (étudiant) |  | 16 cas
| • Quiz — Éditeur (enseignant) |  | 16 cas
| • Exécution de code |  | 12 cas
| • Analyse MCP |  | 12 cas
| • Gestion des rôles |  | 8 cas
| • Journal d'audit |  | 10 cas
| • Sécurité & Robustesse |  | 12 cas
TOTAL : 157 cas de test

## Authentification
Authentification
Inscription, connexion, réinitialisation de mot de passe
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Inscription
AUTH-01 | Depuis la page d'accueil, cliquer sur « S'inscrire » / accéder à la page d'inscription. | Le formulaire d'inscription s'affiche (nom, prénom, email, mot de passe, confirmation).
AUTH-02 | Soumettre le formulaire avec des champs vides. | Des messages de validation bloquent la soumission ; aucun compte n'est créé.
AUTH-03 | Saisir un email au format invalide (ex. « toto@ »). | Un message signale un email invalide ; la soumission est bloquée.
AUTH-04 | Saisir deux mots de passe différents dans « mot de passe » et « confirmation ». | Un message indique que les mots de passe ne correspondent pas.
AUTH-05 | Saisir un mot de passe trop faible (trop court / sans complexité). | La règle de robustesse du mot de passe est signalée et bloque l'inscription.
AUTH-06 | S'inscrire avec des données valides et un email nouveau. | Le compte est créé ; l'utilisateur est redirigé vers la vérification par code (email envoyé).
AUTH-07 | Tenter de s'inscrire avec un email déjà utilisé. | Un message d'erreur clair indique que l'email existe déjà ; pas de doublon.
▸ Vérification par code
AUTH-08 | Sur la page de vérification, saisir un code erroné. | Le code est refusé avec un message d'erreur ; le compte reste non vérifié.
AUTH-09 | Saisir le code correct reçu par email. | Le compte est vérifié ; accès à la connexion / au tableau de bord.
AUTH-10 | Cliquer sur « Renvoyer le code ». | Un nouveau code est envoyé ; l'ancien code est invalidé.
AUTH-11 | Attendre l'expiration du code puis le saisir. | Le code expiré est refusé avec un message adapté.
▸ Connexion
AUTH-12 | Se connecter avec un email inconnu. | Message d'erreur générique (identifiants invalides) ; pas de connexion.
AUTH-13 | Se connecter avec un bon email mais un mauvais mot de passe. | Message d'erreur ; pas de connexion ; pas de fuite d'information.
AUTH-14 | Se connecter avec des identifiants valides. | Connexion réussie ; redirection vers le tableau de bord ; session/JWT établi.
AUTH-15 | Se connecter avec un compte non encore vérifié. | L'accès est refusé ou redirigé vers la vérification par code.
AUTH-16 | Rafraîchir la page une fois connecté. | La session persiste ; l'utilisateur reste connecté.
AUTH-17 | Se déconnecter via le menu utilisateur. | La session est fermée ; retour à l'accueil ; les pages protégées deviennent inaccessibles.
▸ Mot de passe oublié
AUTH-18 | Depuis la connexion, cliquer sur « Mot de passe oublié ». | La page de demande de réinitialisation s'affiche.
AUTH-19 | Demander une réinitialisation avec un email inconnu. | Message neutre (pas de divulgation d'existence de compte) ; pas d'email envoyé à un tiers.
AUTH-20 | Demander une réinitialisation avec un email existant. | Un email/code de réinitialisation est envoyé.
AUTH-21 | Saisir un nouveau mot de passe via le lien/code de réinitialisation. | Le mot de passe est mis à jour ; connexion possible avec le nouveau mot de passe.
AUTH-22 | Réutiliser un lien/code de réinitialisation déjà consommé ou expiré. | Le lien/code est refusé avec un message adapté.
▸ Contrôle d'accès
AUTH-23 | Accéder directement à une URL protégée (ex. /dashboard) sans être connecté. | Redirection vers la page de connexion (ProtectedRoute).
AUTH-24 | Manipuler / supprimer le jeton puis appeler une API protégée. | Réponse 401/403 ; aucune donnée protégée renvoyée.

## Navigation & Paramètres
Navigation & Paramètres
Tableau de bord, menus, thème et localisation
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Tableau de bord
NAV-01 | Se connecter et observer le tableau de bord. | La barre latérale liste les programmes et cours auxquels l'utilisateur est abonné.
NAV-02 | Naviguer entre les programmes et déplier les cours. | Les cours du programme s'affichent ; la navigation est fluide sans rechargement complet.
NAV-03 | Sélectionner un cours puis un canal/forum/quiz. | Le panneau principal affiche le contenu correspondant à la section choisie.
NAV-04 | Ouvrir le menu utilisateur (avatar). | Les entrées du menu correspondent au rôle (profil, paramètres, gestion selon rôle, déconnexion).
NAV-05 | Redimensionner la fenêtre / passer en vue mobile. | L'interface reste utilisable (menus responsives, pas de contenu tronqué).
▸ Profil
NAV-06 | Ouvrir « Modifier le profil » et changer le nom/prénom. | Les modifications sont enregistrées et reflétées dans l'interface.
NAV-07 | Enregistrer le profil avec un champ obligatoire vide. | Une validation bloque et signale le champ manquant.
▸ Thème & localisation
NAV-08 | Basculer le thème clair ↔ sombre. | Toute l'interface bascule instantanément ; couleurs et contrastes corrects.
NAV-9 | Rafraîchir la page après changement de thème/langue. | Les préférences sont conservées (persistées via PUT /me/settings ; source autoritaire = BD).
NAV-10 | Se reconnecter depuis un autre appareil/navigateur. | Le thème et la langue enregistrés en base sont restaurés.
NAV-11 | Enchaîner rapidement plusieurs changements de préférence. | Les enregistrements sont debouncés/silencieux ; le dernier état est bien persisté sans erreur.

## Établissements & Programmes
Établissements & Programmes
Gestion des établissements (Gardien) et des programmes
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Établissements (Gardien)
ETB-01 | En tant que Gardien, consulter la liste des établissements. | La liste s'affiche (lecture ouverte).
ETB-02 | Créer un nouvel établissement. | L'établissement est créé et apparaît dans la liste ; action journalisée (audit).
ETB-03 | Modifier le nom d'un établissement. | La modification est enregistrée ; audit ESTABLISHMENT_UPDATE.
ETB-04 | Supprimer un établissement. | L'établissement est supprimé après confirmation ; audit ESTABLISHMENT_DELETE.
ETB-05 | En tant qu'utilisateur NON Gardien, tenter de créer/modifier/supprimer un établissement (via UI ou appel API direct). | Action refusée (403) ; permission-service bloque.
▸ Programmes
PRG-01 | Créer un programme dans un établissement. | Le programme est créé ; le créateur en devient administrateur ; audit PROGRAM_CREATE.
PRG-02 | En tant qu'Administrateur du programme, modifier le programme (PATCH). | La modification est acceptée ; audit PROGRAM_UPDATE.
PRG-03 | En tant qu'Enseignant (non admin), tenter de modifier le programme. | Action refusée (403) : le PATCH programme est réservé Admin/Gardien global ou Admin du programme.
PRG-04 | Supprimer un programme en tant qu'Admin de programme (non global). | Suppression refusée (403) : seul un Admin/Gardien GLOBAL peut supprimer.
PRG-05 | Supprimer un programme en tant que Gardien/Admin global. | Programme supprimé ; audit PROGRAM_DELETE avec contexte établissement.
▸ Adhésion aux programmes
PRG-06 | S'abonner (rejoindre) un programme via le catalogue. | L'abonnement réussit ; le programme apparaît dans la barre latérale ; audit PROGRAM_MEMBER_ADD.
PRG-07 | Tenter de rejoindre un programme pour un AUTRE utilisateur (falsifier l'id dans la requête). | Refus (403) : l'abonnement n'est autorisé que pour soi-même.
PRG-08 | Quitter un programme. | L'utilisateur est désabonné ; audit PROGRAM_MEMBER_REMOVE ; retrait de la barre latérale.
PRG-09 | Tenter de retirer un AUTRE utilisateur d'un programme (leaveProgram falsifié). | Refus (403) : action réservée à soi-même.

## Cours
Cours
Création, modification, inscription, structure des sections
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Gestion des cours
CRS-01 | Créer un cours et le rattacher à un ou plusieurs programmes. | Le cours est créé ; le créateur est auto-inscrit ; audit COURSE_CREATE (contexte programmes).
CRS-02 | Modifier le titre/description d'un cours (gestionnaire). | La modification est enregistrée ; audit COURSE_UPDATE.
CRS-03 | En tant qu'utilisateur sans droit de gestion, tenter de modifier le cours. | Action refusée (403) : requiert canManageCourseContent.
CRS-04 | Supprimer un cours (gestionnaire). | Le cours est supprimé après confirmation ; audit COURSE_DELETE.
CRS-05 | Supprimer un cours sans droit de gestion (appel API direct). | Refus (403).
▸ Inscription aux cours
CRS-06 | S'inscrire à des cours d'un programme auquel on est abonné. | Inscription réussie ; cours visibles ; audit ENROLLMENT_JOIN.
CRS-07 | Tenter de s'inscrire à un cours d'un AUTRE programme via un programId valide (contournement). | Refus (403) : chaque courseId doit appartenir au programId ciblé.
CRS-08 | Se désinscrire d'un cours. | Désinscription effectuée ; audit ENROLLMENT_LEAVE.
CRS-09 | Synchroniser l'inscription à zéro cours (liste vide). | Autorisé : l'utilisateur est désinscrit de tous les cours du lot.
▸ Structure des sections / canaux
CRS-10 | En tant que gestionnaire, ajouter/renommer/supprimer un canal ou forum via l'éditeur de sections. | La structure est mise à jour (PATCH /courses/{id}/sections) ; audit FORUM_CREATE/RENAME/DELETE.
CRS-11 | Réordonner les sections d'un cours. | Le nouvel ordre est persisté et reflété (réordre non journalisé, comportement attendu).
CRS-12 | Modifier la structure des sections sans droit de gestion (appel direct). | Refus (403) : canManageCourseContent requis.

## Forums & Canaux
Forums & Canaux
Publications, messages, réponses, modération d'auteur
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Lecture
FRM-01 | Ouvrir un forum d'un cours auquel on est abonné. | Les publications/messages s'affichent (accès autorisé : abonné au cours).
FRM-02 | Tenter de lire un forum d'un cours auquel on N'EST PAS abonné (appel API direct). | Refus (403) : canAccessForum requis.
▸ Publication
FRM-03 | Publier un message / une publication dans un forum autorisé. | Le message apparaît (temps réel / après envoi) attribué à l'utilisateur.
FRM-04 | Publier un message vide. | La soumission est bloquée / ignorée ; pas de message vide créé.
FRM-05 | Publier du contenu Markdown / bloc de code. | Le rendu Markdown et la coloration syntaxique s'affichent correctement.
FRM-06 | Publier du contenu potentiellement dangereux (balises HTML/script). | Le contenu est échappé/assaini ; aucune exécution de script (pas de XSS).
FRM-07 | Répondre à une publication existante. | La réponse est rattachée au bon fil et s'affiche.
▸ Édition / suppression
FRM-08 | Modifier son propre message. | La modification est enregistrée (édition réservée à l'auteur).
FRM-09 | Tenter de modifier/supprimer le message d'un AUTRE utilisateur (appel direct). | Refus (403) : édition/suppression réservées à l'auteur (isPostAuthor).
FRM-10 | Supprimer son propre message. | Le message est supprimé et retiré de l'affichage.

## Quiz — Passation (étudiant)
Quiz — Passation (étudiant)
Déroulé de la passation des 6 types de questions
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Déroulé général
QZP-01 | Ouvrir un quiz publié depuis la barre latérale. | Le quiz s'ouvre en phase « passation » avec en-tête, barre de progression et navigation.
QZP-02 | Naviguer Précédent / Suivant et via les puces (dots). | La navigation entre questions fonctionne ; l'état des réponses est conservé.
QZP-03 | Observer la barre de progression au fil des réponses. | La progression reflète les questions répondues.
QZP-04 | Un quiz en brouillon (non publié) ne doit pas apparaître côté étudiant. | Seuls les quiz publiés sont listés/accessibles pour l'étudiant.
▸ Types de questions
QZP-05 | Répondre à une question Vrai/Faux. | Une seule option sélectionnable ; la réponse est enregistrée.
QZP-06 | Répondre à une question à choix unique. | Une seule option possible ; changement de sélection remplace la précédente.
QZP-07 | Répondre à une question à choix multiple. | Plusieurs options cochables/décochables.
QZP-08 | Répondre à une question de remise en ordre (glisser-déposer, souris ET tactile). | Les éléments se réordonnent au pointeur/doigt ; l'ordre est mémorisé.
QZP-09 | Répondre à une question d'association (glisser vers les groupes). | Les items se déposent dans les bonnes zones ; réaffectation possible.
QZP-10 | Répondre à une question de Code dans l'éditeur intégré (coloration, numéros, Tab). | L'éditeur fonctionne (coloration, auto-grandissement, Tab=4 espaces).
▸ Soumission (asynchrone)
QZP-11 | Soumettre le quiz avec des questions non répondues. | Comportement attendu (soumission autorisée ; questions vides = 0) ; confirmation demandée le cas échéant.
QZP-12 | Soumettre le quiz. | Réponse immédiate (202) ; statut « en cours de correction » (pending) affiché sans blocage de l'UI.
QZP-13 | Attendre la fin de correction (sandbox pour le code). | Un push WebSocket (quiz:attempt-*) met à jour le statut à « terminé » et affiche le score.
QZP-14 | Consulter la phase « résumé » puis « révision » après correction. | Le score global et la correction par question s'affichent ; le code soumis est visible en révision.
QZP-15 | Retenter le même quiz déjà soumis. | Refus : une seule tentative par utilisateur (UNIQUE Submission → 409) ; message clair.
QZP-16 | Couper la connexion pendant la correction puis la rétablir. | À la reconnexion, l'état de la tentative se resynchronise (pas coincé en « en cours »).

## Quiz — Éditeur (enseignant)
Quiz — Éditeur (enseignant)
Création et édition de quiz, questions et harnais
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Liste des quiz
QZE-01 | Ouvrir « Modifier les quiz » sur un cours géré. | La liste montre tous les quiz (publiés ET brouillons) avec badges Publié/Brouillon.
QZE-02 | Créer un nouveau quiz. | Un quiz vide est créé en mémoire ; le formulaire s'ouvre.
QZE-03 | Réordonner les quiz par glisser-déposer. | Le nouvel ordre est appliqué et persisté au commit.
QZE-04 | Marquer un quiz comme « quiz du jour » (★). | L'indicateur is_daily est activé ; un seul/comportement attendu selon règle.
QZE-05 | Ouvrir l'éditeur sans droit de gestion (appel /quizzes/manage direct). | Refus (403) : la vue éditeur est gatée par canManageCourseContent.
▸ Édition du quiz & questions
QZE-06 | Éditer titre, description, bascules Publié / Quiz du jour. | Les champs se modifient dans la copie de travail.
QZE-07 | Ajouter des questions de chaque type et remplir le corps. | Chaque type expose ses champs (options, ordre, groupes d'association, code).
QZE-08 | Rédiger un énoncé en Markdown et prévisualiser. | La barre d'outils Markdown et l'aperçu fonctionnent.
QZE-09 | Réordonner / supprimer des questions. | Les changements sont en mémoire ; « Annuler » les défait proprement.
QZE-10 | Cliquer « Enregistrer » sur le quiz. | Tout (méta + questions) est persisté en un seul appel ; ids serveur attribués ; sidebar synchronisée.
QZE-11 | Cliquer « Annuler » après des modifications de questions. | Aucune modification n'est persistée ; l'état revient à l'initial.
QZE-12 | Supprimer un quiz. | Suppression après confirmation ; audit QUIZ_DELETE ; sidebar mise à jour.
▸ Questions de code & harnais
QZE-13 | Définir le code de départ (start_code) et le langage d'une question Code. | Le langage est chargé (chargement paresseux) ; l'éditeur reflète la coloration du langage.
QZE-14 | Ouvrir « Gérer » les harnais : ajouter un harnais (nom, poids, code). | Les harnais cachés sont enregistrés ; le contrat booléen est rappelé (bandeau).
QZE-15 | Utiliser le bouton « Tester » sur une question à réponses. | Correction locale immédiate ; aucune persistance ; retour au formulaire intact.
QZE-16 | Utiliser « Tester » sur une question de Code. | L'évaluation passe par l'API (exécution serveur des harnais) et renvoie les résultats par test.

## Exécution de code
Exécution de code
Sandbox Piston multi-langages (16 langages)
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Langages compilés/interprétés (A)
EXE-01 | Soumettre une solution Python correcte à une question de code. | Tous les harnais passent ; score = total_score.
EXE-02 | Soumettre une solution partiellement correcte (certains harnais échouent). | Crédit partiel : score = total_score × Σ(poids réussis) ÷ Σ(poids).
EXE-03 | Tester JavaScript, TypeScript, PHP, Bash, Go, Rust, C, C++, C#, Java (une question par langage). | Chaque langage s'exécute correctement ; verdict via exit code (0 = réussi).
EXE-04 | Soumettre du code qui ne compile pas / lève une exception. | Le(s) harnais concerné(s) échoue(nt) proprement ; pas de crash serveur ; score cohérent.
EXE-05 | Soumettre une question POO (classe/objet) dans un langage qui le supporte. | Le harnais instancie/appelle la classe étudiante ; verdict correct.
▸ Langages à harnais JS (B/C)
EXE-06 | Valider une donnée JSON (JSON valide vs invalide). | JSON valide → parsé et vérifié ; JSON invalide → échec.
EXE-07 | Valider une requête SQL (vue solution + fixtures + SELECT booléen). | Verdict lu sur la dernière ligne de sortie ; erreur SQL = échec.
EXE-08 | Valider du HTML via harnais JS (querySelector/textContent). | Le rendu HTML est inspecté ; verdict correct.
EXE-09 | Valider un composant JSX/TSX interactif (mount, click, changement d'état). | Le harnais monte le composant, déclenche des événements et vérifie l'état ; verdict correct.
▸ Robustesse sandbox
EXE-10 | Soumettre du code avec une boucle infinie / temps d'exécution excessif. | Le sandbox interrompt l'exécution (timeout) ; le harnais est marqué échoué ; le service reste stable.
EXE-11 | Soumettre un code volumineux (gros bundle / longue source). | Accepté jusqu'à la limite configurée (Piston patché 32 Mo) ; au-delà, erreur maîtrisée.
EXE-12 | Vérifier qu'un étudiant ne voit jamais le contenu des harnais cachés. | Seul start_code est exposé ; les Test_Case restent invisibles côté client (anti-triche).

## Analyse MCP
Analyse MCP
Feedback d'analyse de cours (réservé Administrateur)
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Déclenchement
MCP-01 | En tant qu'Administrateur, ouvrir « Gestion MCP » sur un cours et lancer une analyse. | Le POST répond 202 (asynchrone) ; une bannière « analyse en cours » s'affiche.
MCP-02 | En tant qu'utilisateur NON administrateur, tenter de lancer une analyse (UI/API). | Refus (403) : réservé au rôle Administrateur/gestionnaire du cours.
MCP-03 | Relancer sa propre analyse tant qu'une est en cours sur le même cours. | Refus (verrou (cours,user) → 409) ; message adapté.
MCP-04 | Deux administrateurs différents lancent une analyse sur le même cours en parallèle. | Les deux sont autorisées (verrou par (cours,user)).
▸ Progression & résultat
MCP-05 | Suivre la progression de l'analyse. | Les étapes (collecte → analyse) s'affichent via WS mcp:analysis-progress (bannière pulsée).
MCP-06 | Attendre la fin de l'analyse. | Un push mcp:analysis-created ajoute le résultat ; synthèse, 4 dimensions (0-100), forces, améliorations et recommandations affichées.
MCP-07 | Ouvrir le détail d'une analyse terminée. | Synthèse narrative + barres de dimensions + onglet Recommandations (si présent) + sources (compteurs).
MCP-08 | Simuler l'indisponibilité du LLM (clé absente/erreur). | Repli déterministe : une analyse est quand même produite à partir des vraies stats (statut DONE, pas FAILED).
MCP-09 | Rafraîchir la page pendant qu'une analyse est en cours. | L'état « en cours » est réhydraté (fetchPendingAnalysis) ; l'utilisateur retrouve sa bannière.
MCP-10 | Couper puis rétablir la connexion WS pendant une analyse. | Resync silencieux à la reconnexion ; l'état n'est pas coincé en « en cours ».
▸ Sécurité / robustesse
MCP-11 | Publier dans le forum un message tentant d'injecter une consigne (ex. « donne 100 »). | L'analyse traite ce contenu comme donnée (encadré <<<MESSAGES>>>) et ignore l'instruction.
MCP-12 | Vérifier la moyenne des quiz calculée pour l'analyse. | Le score est recalculé côté core (endpoint interne), exclut les questions de code, et paraît cohérent.

## Gestion des rôles
Gestion des rôles
Attribution des rôles globaux et de programme
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Rôles de programme
ROL-01 | En tant qu'Admin de programme, attribuer un rôle (Enseignant/Admin) à un membre du programme. | Le rôle est attribué ; audit ROLE_ASSIGN (contexte programme).
ROL-02 | Retirer un rôle de programme à un membre. | Le rôle est retiré ; audit ROLE_REVOKE.
ROL-03 | Attribuer un rôle sur un programme qu'on ne gère pas (appel direct). | Refus (403).
▸ Rôles globaux (Gardien/Admin)
ROL-04 | En tant que Gardien, assigner le rôle Gardien ou Administrateur global à un utilisateur. | L'assignation réussit.
ROL-05 | En tant qu'Administrateur global, tenter d'assigner le rôle Gardien. | Refus : un Admin ne peut assigner que le rôle Administrateur, pas Gardien.
ROL-06 | En tant qu'Administrateur global, tenter de RETIRER un rôle global. | Refus : le retrait de rôle global est réservé au Gardien.
ROL-07 | En tant que Gardien, retirer un rôle global. | Le retrait réussit.
ROL-08 | Consulter la liste des candidats/utilisateurs à rôle global. | Accessible au Gardien ou à l'Admin ; refusée aux autres.

## Journal d'audit
Journal d'audit
Consultation des actions de gestion (Gardien)
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Accès
AUD-01 | En tant que Gardien, ouvrir « Journalisation » depuis le menu. | Le journal d'audit s'affiche avec les entrées les plus récentes en premier.
AUD-02 | En tant qu'utilisateur non Gardien, tenter d'accéder au journal (UI/API GET /audit-logs). | Refus (403) : réservé au Gardien.
▸ Contenu & navigation
AUD-03 | Effectuer une action de gestion (créer un cours, changer un rôle…) puis rafraîchir le journal. | Une nouvelle entrée apparaît (acteur, action, type d'entité, résumé, horodatage).
AUD-04 | Déplier une entrée. | Le contexte parent (établissement/programme/cours) et l'identifiant s'affichent (accordéon).
AUD-05 | Rechercher un terme dans la barre de recherche. | La recherche est debouncée (~300ms) côté serveur ; les résultats sont filtrés (résumé/acteur/détails).
AUD-06 | Filtrer par type d'entité (chips : ROLE, PROGRAM, COURSE, FORUM, QUIZ…). | Le filtre serveur ne renvoie que les entrées du type choisi.
AUD-07 | Faire défiler jusqu'en bas d'une longue liste. | Pagination par curseur : la page suivante se charge au scroll (spinner de chargement).
AUD-08 | Vérifier qu'une entrée survit à la suppression de l'entité concernée. | L'entrée reste consultable (journal append-only ; contexte capturé au moment de l'action).
AUD-09 | Vérifier l'horodatage d'une entrée. | L'heure affichée correspond au fuseau du navigateur (stockage UTC, ISO avec Z) ; pas de décalage.
AUD-10 | Vérifier que les actions étudiantes (messages, soumissions) N'apparaissent PAS. | Seules les actions de gestion sont journalisées (périmètre attendu).

## Sécurité & Robustesse
Sécurité & Robustesse
Autorisations transverses, temps réel et cas limites
Test | Description | Résultat attendu | Résultat obtenu
▸ Autorisations (permission-service)
SEC-01 | Appeler une route mutante non listée dans les règles (POST/PUT/PATCH/DELETE inconnu). | Fail-closed : refus (403) par défaut sur les écritures non explicitement autorisées.
SEC-02 | Appeler une route de lecture (GET) sans règle spécifique. | Autorisée par défaut (default-allow en lecture) sauf règle contraire.
SEC-03 | Tenter de contourner le gateway en appelant un microservice directement (si exposé). | Accès refusé sans en-tête d'identité valide posé par le gateway.
SEC-04 | Falsifier un id numérique envoyé en chaîne (ex. "5") dans une requête d'abonnement. | L'id string est coercé correctement ; un join légitime ne renvoie pas de 403 par erreur de type.
▸ Temps réel (WebSocket)
SEC-05 | S'abonner à un canal/forum via WebSocket sans y avoir accès. | L'abonnement est refusé (RemoteRoomAuthorizer / canJoin).
SEC-06 | Recevoir en direct un nouveau message de forum publié par un autre utilisateur. | Le message apparaît en temps réel dans le canal ouvert.
SEC-07 | Perdre puis rétablir la connexion WS. | Reconnexion automatique ; resync des scopes concernés ; pas de doublons ni d'état figé.
▸ Cas limites & résilience
SEC-08 | Provoquer une erreur serveur (ex. ressource inexistante). | L'erreur est présentée via une popup d'erreur dédiée (pas de message brut inline).
SEC-09 | Naviguer vers une ressource supprimée entre-temps (id périmé). | Message d'erreur clair ; pas de page blanche ni de crash.
SEC-10 | Utiliser l'application avec une connexion lente / latence élevée. | Des indicateurs de chargement (Spinner) s'affichent ; pas de double soumission accidentelle.
SEC-11 | Saisir des caractères spéciaux / emoji / très longues chaînes dans les champs texte. | Les entrées sont acceptées ou tronquées proprement ; pas de casse d'affichage ni d'erreur 500.
SEC-12 | Rejouer la même action rapidement (double-clic sur « Soumettre »/« Enregistrer »). | Une seule opération est effectuée (idempotence / désactivation du bouton).